АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022                                                                                                         № 4

с. Новозыково

Об организации работы по подготовке

к весенне-летнему половодью на   тер-

ритории муниципального образования

Новозыковский сельсовет  Красногор-

ского       района    Алтайского      края

в 2022 году

Руководствуясь п.2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на  основании Соглашения  от 15 ноября 2018 года «О передаче Администрации Новозыковского сельсовета Красногорского района Алтайского края осуществления части полномочий Администрации Красногорского района Алтайского края», в целях своевременного  предотвращения чрезвычайных ситуаций в период  прохождения весенне-летнего половодья 2022 года,         п о с т а н о в л я ю:

1. Создать на период прохождения весенне-летнего половодья комиссию  для оперативного реагирования  (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весенне-летнего половодья 2022 года (приложение № 2).

3. Постановление Администрации сельсовета от 01.03.2021 № 16 «Об организации работы по подготовке к весенне-летнему половодью на территории муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края в 2021 году» признать утратившим силу.

4. Данное постановление обнародовать  на официальном сайте Администрации Красногорского района в разделе «Сельские поселения»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                              О.Б. Сарычева

Сарычева Ольга Борисовна

26-3-43

Приложение № 1

к постановлению

Администрации сельсовета

от 01.03.2022 года № 4

СОСТАВ

комиссии для оперативного реагирования в период прохождения весенне-летнего половодья 2022 года

| Председатель комиссии: | Сарычева О.Б. | -глава Новозыковского сельсовета |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя: | Киреев С.П. | -директор ЗАО «Тайнинское» (по согласованию) |
| Секретарь комиссии: | Волынчикова Анастасия Александровна | -делопроизводитель Администрации сельсовета |
| Члены комиссии: | Андреева В.Е. | -заведующая Новозыковским ФАП |
|  | Анохин М.С. | -главный инженер ЗАО «Тайнинское» (по согласованию) |
|  | Хабарова Г.А. | -директор МКОУ «Новозыковская СОШ им В.Нагайцева», руководитель ПВР |
|  | Филатов В.В. | -водитель пожарного автомобиля |
|  | Тимофеева Е.В. | -учитель начальных классов филиал Тайнинская НОШ, руководитель ПВР |
|  | Лихачева Елена Анатольевна | -бригадир животноводческой фермы ЗАО «Тайнинское» (по согласованию) |
|  | Шадрин Виктор Владимирович | -электрик ЗАО «Тайнинское» (по согласованию) |
|  | Хвастунов Е.А. | -участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |

Глава сельсовета                                                                              О.Б. Сарычева

Приложение № 2

к постановлению

Администрации сельсовета

от 01.03.2022 года № 4

МЕРОПРИЯТИЯ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период паводковых и талых вод весной 2022 года

| № п/п | мероприятия | время исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка исходных данных (сведения о лицах, имеющих плавсредства, список зданий и сооружений, которые попадают в зону затопления, сведения по планированию эвакуации населения из зоны возможного подтопления, сведения о населении в зоне паводка) | до 10.03.2022 | Сарычева О.Б. |
| 2. | Провести ревизию гидротехнических сооружений: -гидротехническое сооружение на р. Ташта в 1,5 км от её устья и в 2,5 км на юг от с. Новозыково (береговые зоны, чашу водохранилища) | до 25 марта | Киреев С.П. Сарычева О.Б. Анохин М.С. |
| 3. | Подготовить списки подтопляемых зданий и сооружений, списки населения, проживающего в подтапливаемом жилье, списки тяжелобольных | до 10 марта | Сарычева О.Б.. Андреева В.Е. |
| 4. | Провести работы по расчистке и подготовке траншей, труб (7 штук) для прохода паводковых вод. Провести скол льда у опор моста, составить акт проверки. | до 25 марта | Сарычева О.Б. Филатов В.В. Плетнев А.В. |
| 5. | Проверить состояние водосбросных сооружений и береговой чаши водохранилища. Очистить паводковые водосбросы от мусора, льда, снега и древесной растительности. Опорожнить емкость водохранилища до безопасного уровня. | до 25 марта | Киреев С.П. Анохин М.С. |
| 6. | В момент вскрытия рек установить круглосуточное дежурство и контроль за уровнем воды на реках и ГТС | на период вскрытия рек | Сарычева О.Б. |
| 7. | Организовать наблюдение за уровнем воды на ГТС, определить высотные отметки, при которых населенный пункт и объекты подвергаются подтоплению и разрушению | В случае возникновения ЧС | Сарычева О.Б. Киреев С.П. Анохин М.С. |
| 8. | Предусмотреть в населённых пунктах (с. Тайна, пос. Курлек, с. Новозыково) изолируемых разливом рек, запасы продуктов питания, медикаментов, ГСМ, фуража. | до 20 марта | Сарычева О.Б. Киреев С.П. Андреева В.Е. |
| 9. | Провести учёт плавсредств и их использование в ЧС, для проведения аварийно-спасательных работ в зоне подтопления. | до 10 марта | Сарычева О.Б. Киреев С.П. |
| 10. | Предусмотреть мероприятия по вывозу населения, имущества из мест подтопления. | до 20 марта | Сарычева О.Б. Киреев С.П. |
| 11. | Предусмотреть мероприятия по выводу животных из мест подтопления. | до 25 марта | Мартынов В.В. Хомяков В.Н. |
| 12. | Организовать привлечение транспорта и спецтехники для пропуска весенне-летнего половодья, силы и средства на выполнение противопаводковых мероприятий | до 20 марта | Сарычева О.Б. Киреев С.П. |
| 13. | Определить и подготовить места для эвакуируемого населения и имущества (ПВР Новозыковская СОШ, ПВР Тайнинская НОШ) | до 20 марта | Хабарова Г.А. Тимофеева Е.В. |
| 14. | Определить и подготовить места для вывода животных (фермы ЗАО «Тайнинское) | до 20 марта | Мартынов В.В. Хомяков В.Н. |
| 15. | Обеспечить принятие мер по предупреждению попадания ядохимикатов, удобрений в водоёмы | до 20 марта | Абалмасов А.А. Андреева В.Е. |
| 16. | Подготовить и держать в готовности транспорт для экстренной эвакуации населения и имущества. | до 20 марта | Сарычева О.Б. Киреев С.П. |
| 17. | Организовать разъяснительную работу с населением о принятия самостоятельных мер по предотвращению порчи личного имущества и отводу воды от дома. Информировать население о целесообразности страхования личного имущества для получения компенсации за нанесенный ущерб (листовки, памятки, подворный обход домов в зоне затопления под роспись). | постоянно март, апрель | Члены КЧС, члены ДПК, депутаты |
| 18. | Обеспечить готовность резервов финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | до 15 марта | Киреев С.П. Сарычева О.Б. |
| 19. | Провести ремонт уличного освещения в зоне подтопления (с.Новозыково ул.Береговая, Луговая; с. Тайна ул.Заречная, ул. Луговая) | до 25 марта | Сарычева О.Б. |
| 20. | В целях безопасности детей в период прохождения весенне-летнего половодья, организовать мероприятия по изучению детьми правил поведения при чрезвычайных ситуациях | до 25 марта | Хабарова Г.А. Тимофеева Е.В. |

Глава сельсовета                                                                           О.Б. Сарычева